	
	September

Oktober

November

Dezember

Januar

Kalenderwoche

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

2

3

4

5

1. Info über Projektarbeit

2. Themenbesprechung

X

3. Gruppenbildung

X

4. Erstellen Pflichtenheft

X

X

O

5. Gliederung der Arbeit

X

X

X

O

6. Informationsbeschaffung

X

X

X

O

7. Zwischenbericht

X

X

O

8. Vor- Präsentation

X

X

X

9. Methodische Hinweise 1

X

X

X

10. Methodische Hinweise 2

X

X

X

X

X

Planungsphase

Problemlösungsphase

Beurteilung:

O

O

Freigabe des Projekts

Präsentation

Februar

März

April

Mai

Juni

Juli

Kalenderwoche

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Prüfungen
Prüfungen
11. Projektvorgaben 

X

X

X

O

12. Anforderungen bestätigen

O

13. Materialbeschaffung

x

X

x

X

X

X

14. Projektrealisierung (LTU)

X

X

X

O

15.  Dokumentation vorbereiten

X

X

X

X

X

X

X

16.  Dokumentation erstellen

x

O

17. Präsentation vorbereiten

X

X

X

X

X

X

18. Präsentation

O

19. Methodische Hinweise 3

X

X

X

X

Planungsphase

Realisierung

Beurteilung

O

PW

O

Methodische Hinweise 1
: Erläuterungen zur Informationsbeschaffung und zum Pflichtenheft

Methodische Hinweise 2
: Erläuterungen zur Präsentationstechnik

Methodische Hinweise 3
: Erläuterungen zur Dokumentationstechnik

PW
: Projektwoche: „Arbeit rund um die Uhr“

LTU
: Labor mit technischen Untersuchungen
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